## report
Project Resources
Resource ID | 'Units 01-Oct-11 - 31-Dec-14' | 2013-03-01 | 2013-04-01 | 2013-05-01 | 2013-06-01 | 2013-07-01 | 2013-08-01 | 2013-09-01 | 2013-10-01 | 2013-11-01 | 2013-12-01 | 2014-01-01 | 2014-02-01 | 2014-03-01 | 2014-04-01 | 2014-05-01 | 2014-06-01 | 2014-07-01 | 2014-08-01 | 2014-09-01 | 2014-10-01 | 2014-11-01 | 2014-12-01 | Period Total | Post | Total
1 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
2 | Cum Remaining Early | 45 | 1499 | 3140 | 4702 | 6342 | 7982 | 9446 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 0 | 9673
| Cum Remaining Late |  | 456 | 1143 | 1798 | 2486 | 3173 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 3730 | 4207 | 5159 | 6067 | 7019 | 7972 | 8879 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 9673 | 0 | 9673
| Remaining Early | 2013-03-01: 45; 2013-04-01: 1454; 2013-05-01: 1640; 2013-06-01: 1562; 2013-07-01: 1640; 2013-08-01: 1640; 2013-09-01: 1464; 2013-10-01: 227 | 9673 | 0 | 9673
| Remaining Late | 2013-04-01: 456; 2013-05-01: 687; 2013-06-01: 655; 2013-07-01: 687; 2013-08-01: 687; 2013-09-01: 557; 2014-03-01: 477; 2014-04-01: 953; 2014-05-01: 907; 2014-06-01: 953; 2014-07-01: 953; 2014-08-01: 907; 2014-09-01: 794 | 9673 | 0 | 9673
3 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
4 | Cum Remaining Early |  |  | 470 | 14546 | 33690 | 58230 | 80128 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 0 | 93008
| Cum Remaining Late |  |  | 470 | 14546 | 33690 | 58230 | 78719 | 82207 | 82207 | 82207 | 82207 | 82207 | 85025 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 93008 | 0 | 93008
| Remaining Early | 2013-05-01: 470; 2013-06-01: 14076; 2013-07-01: 19144; 2013-08-01: 24540; 2013-09-01: 21898; 2013-10-01: 12881 | 93008 | 0 | 93008
| Remaining Late | 2013-05-01: 470; 2013-06-01: 14076; 2013-07-01: 19144; 2013-08-01: 24540; 2013-09-01: 20489; 2013-10-01: 3489; 2014-03-01: 2818; 2014-04-01: 7983 | 93008 | 0 | 93008
5 | Cum Remaining Early | [6 empty] | 1824 | 6030 | 7934 | 11874 | 17927 | 23263 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 28273 | 0 | 28273
| Cum Remaining Late | 2014-05-01: 304; 2014-06-01: 4225; 2014-07-01: 12094; 2014-08-01: 20837; 2014-09-01: 28273; 2014-10-01: 28273; 2014-11-01: 28273; 2014-12-01: 28273 | 28273 | 0 | 28273
| Remaining Early | 2013-09-01: 1824; 2013-10-01: 4206; 2013-11-01: 1904; 2013-12-01: 3940; 2014-01-01: 6053; 2014-02-01: 5336; 2014-03-01: 5009 | 28273 | 0 | 28273
| Remaining Late | 2014-05-01: 304; 2014-06-01: 3921; 2014-07-01: 7869; 2014-08-01: 8743; 2014-09-01: 7436 | 28273 | 0 | 28273
6 | Cum Remaining Early | 2014-05-01: 1174; 2014-06-01: 2529; 2014-07-01: 2529; 2014-08-01: 2529; 2014-09-01: 2529; 2014-10-01: 2529; 2014-11-01: 2529; 2014-12-01: 2529 | 2529 | 0 | 2529
| Cum Remaining Late | 2014-08-01: 311; 2014-09-01: 828; 2014-10-01: 828; 2014-11-01: 1314; 2014-12-01: 2529 | 2529 | 0 | 2529
| Remaining Early | 2014-05-01: 1174; 2014-06-01: 1355 | 2529 | 0 | 2529
| Remaining Late | 2014-08-01: 311; 2014-09-01: 518; 2014-11-01: 486; 2014-12-01: 1215 | 2529 | 0 | 2529
7 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
8 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
9 | Cum Remaining Early | 2014-01-01: 436; 2014-02-01: 3274; 2014-03-01: 6920; 2014-04-01: 11867; 2014-05-01: 19299; 2014-06-01: 26923; 2014-07-01: 34434; 2014-08-01: 38656; 2014-09-01: 38708; 2014-10-01: 38708; 2014-11-01: 38708; 2014-12-01: 38708 | 38708 | 0 | 38708
| Cum Remaining Late | 2014-03-01: 2480; 2014-04-01: 6914; 2014-05-01: 11136; 2014-06-01: 17658; 2014-07-01: 25674; 2014-08-01: 34241; 2014-09-01: 38708; 2014-10-01: 38708; 2014-11-01: 38708; 2014-12-01: 38708 | 38708 | 0 | 38708
| Remaining Early | 2014-01-01: 436; 2014-02-01: 2838; 2014-03-01: 3646; 2014-04-01: 4947; 2014-05-01: 7432; 2014-06-01: 7624; 2014-07-01: 7510; 2014-08-01: 4222; 2014-09-01: 53 | 38708 | 0 | 38708
| Remaining Late | 2014-03-01: 2480; 2014-04-01: 4433; 2014-05-01: 4222; 2014-06-01: 6523; 2014-07-01: 8016; 2014-08-01: 8567; 2014-09-01: 4468 | 38708 | 0 | 38708
10 | Cum Remaining Early | [7 empty] | 4262 | 11024 | 15235 | 16255 | 17413 | 19585 | 22505 | 26311 | 29725 | 33088 | 35000 | 35263 | 35263 | 35263 | 35263 | 35263 | 0 | 35263
| Cum Remaining Late | 2014-03-01: 1100; 2014-04-01: 3108; 2014-05-01: 5021; 2014-06-01: 7949; 2014-07-01: 17492; 2014-08-01: 30897; 2014-09-01: 35263; 2014-10-01: 35263; 2014-11-01: 35263; 2014-12-01: 35263 | 35263 | 0 | 35263
| Remaining Early | 2013-10-01: 4262; 2013-11-01: 6762; 2013-12-01: 4211; 2014-01-01: 1020; 2014-02-01: 1158; 2014-03-01: 2172; 2014-04-01: 2919; 2014-05-01: 3807; 2014-06-01: 3413; 2014-07-01: 3363; 2014-08-01: 1913; 2014-09-01: 263 | 35263 | 0 | 35263
| Remaining Late | 2014-03-01: 1100; 2014-04-01: 2008; 2014-05-01: 1913; 2014-06-01: 2928; 2014-07-01: 9544; 2014-08-01: 13404; 2014-09-01: 4367 | 35263 | 0 | 35263
11 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
12 | Cum Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Cum Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Early | [22 empty] | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | [22 empty] | 0 | 0 | 0
13 | Cum Remaining Early | [6 empty] | 42 | 1395 | 2905 | 5259 | 7145 | 8687 | 10306 | 11925 | 13467 | 14045 | 14045 | 14045 | 14045 | 14045 | 14045 | 14045 | 14045 | 0 | 14045
| Cum Remaining Late | 2014-01-01: 488; 2014-02-01: 2030; 2014-03-01: 3649; 2014-04-01: 5268; 2014-05-01: 6810; 2014-06-01: 8461; 2014-07-01: 10130; 2014-08-01: 11889; 2014-09-01: 14045; 2014-10-01: 14045; 2014-11-01: 14045; 2014-12-01: 14045 | 14045 | 0 | 14045
| Remaining Early | 2013-09-01: 42; 2013-10-01: 1353; 2013-11-01: 1510; 2013-12-01: 2354; 2014-01-01: 1886; 2014-02-01: 1542; 2014-03-01: 1619; 2014-04-01: 1619; 2014-05-01: 1542; 2014-06-01: 578 | 14045 | 0 | 14045
| Remaining Late | 2014-01-01: 488; 2014-02-01: 1542; 2014-03-01: 1619; 2014-04-01: 1619; 2014-05-01: 1542; 2014-06-01: 1651; 2014-07-01: 1669; 2014-08-01: 1758; 2014-09-01: 2156 | 14045 | 0 | 14045
14 | Cum Remaining Early | [6 empty] | 1298 | 4282 | 11885 | 19491 | 29130 | 40268 | 53619 | 70621 | 86010 | 101490 | 114292 | 118212 | 118212 | 118212 | 118212 | 118212 | 118212 | 0 | 118212
| Cum Remaining Late | 2014-02-01: 1482; 2014-03-01: 7139; 2014-04-01: 12797; 2014-05-01: 25694; 2014-06-01: 46866; 2014-07-01: 70739; 2014-08-01: 95084; 2014-09-01: 118212; 2014-10-01: 118212; 2014-11-01: 118212; 2014-12-01: 118212 | 118212 | 0 | 118212
| Remaining Early | 2013-09-01: 1298; 2013-10-01: 2985; 2013-11-01: 7602; 2013-12-01: 7606; 2014-01-01: 9639; 2014-02-01: 11138; 2014-03-01: 13352; 2014-04-01: 17001; 2014-05-01: 15389; 2014-06-01: 15480; 2014-07-01: 12802; 2014-08-01: 3920 | 118212 | 0 | 118212
| Remaining Late | 2014-02-01: 1482; 2014-03-01: 5657; 2014-04-01: 5657; 2014-05-01: 12897; 2014-06-01: 21172; 2014-07-01: 23873; 2014-08-01: 24345; 2014-09-01: 23128 | 118212 | 0 | 118212
15 | Cum Remaining Early | [6 empty] | 837 | 4635 | 8204 | 11926 | 15466 | 18470 | 21624 | 24778 | 27713 | 30610 | 32792 | 33647 | 33647 | 33647 | 33647 | 33647 | 33647 | 0 | 33647
| Cum Remaining Late | [8 empty] | 722 | 2695 | 5216 | 7732 | 10544 | 13698 | 16702 | 19924 | 24040 | 28202 | 32159 | 32720 | 33159 | 33647 | 33647 | 0 | 33647
| Remaining Early | 2013-09-01: 837; 2013-10-01: 3798; 2013-11-01: 3569; 2013-12-01: 3721; 2014-01-01: 3540; 2014-02-01: 3004; 2014-03-01: 3154; 2014-04-01: 3154; 2014-05-01: 2935; 2014-06-01: 2897; 2014-07-01: 2182; 2014-08-01: 855 | 33647 | 0 | 33647
| Remaining Late | [8 empty] | 722 | 1973 | 2521 | 2516 | 2812 | 3154 | 3004 | 3222 | 4116 | 4162 | 3957 | 561 | 439 | 488 | 33647 | 0 | 33647
Total | Cum Remaining Early | 45 | 1499 | 3610 | 19248 | 40032 | 66212 | 93574 | 123285 | 144633 | 166466 | 189040 | 214056 | 243008 | 272649 | 304929 | 336276 | 362133 | 373043 | 373359 | 373359 | 373359 | 373359 | 373359 | 0 | 373359
| Cum Remaining Late |  | 456 | 1614 | 16344 | 36176 | 61403 | 82449 | 85937 | 86659 | 88632 | 91642 | 97181 | 114144 | 139952 | 164741 | 205110 | 261150 | 323347 | 370169 | 370731 | 371656 | 373359 | 373359 | 0 | 373359
| Remaining Early | 45 | 1454 | 2110 | 15638 | 20784 | 26180 | 27363 | 29711 | 21348 | 21834 | 22574 | 25016 | 28952 | 29640 | 32280 | 31348 | 25857 | 10910 | 316 |  |  |  | 373359 | 0 | 373359
| Remaining Late |  | 456 | 1158 | 14731 | 19831 | 25227 | 21046 | 3489 | 722 | 1973 | 3009 | 5539 | 16963 | 25808 | 24789 | 40370 | 56040 | 62197 | 46822 | 561 | 925 | 1703 | 373359 | 0 | 373359
| Remaining Early | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4001 | 12342 | 14585 | 17621 | 21118 | 21020 | 23134 | 21774 | 21040 | 20310 | 14984 | 4775 | 0 | 0 | 0 | 0
| Remaining Late | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 1973 | 3009 | 5540 | 10088 | 10430 | 17747 | 29966 | 37527 | 39319 | 37195 | 561 | 925 | 1703

## Sheet5
|  | 2013-03-13 | 2013-04-13 | 2013-05-13 | 2013-06-13 | 2013-07-13 | 2013-08-13 | 2013-09-13 | 2013-10-13 | 2013-11-13 | 2013-12-13 | 2014-01-13 | 2014-02-13 | 2014-03-13 | 2014-04-13 | 2014-05-13 | 2014-06-13 | 2014-07-13 | 2014-08-13 | 2014-09-13 | 2014-10-13 | 2014-11-13 | 2014-12-13 | Total
Total | Cum Remaining Early | 45 | 1499 | 3610 | 19248 | 40032 | 66212 | 93574 | 123285 | 144633 | 166466 | 189040 | 214056 | 243008 | 272649 | 304929 | 336276 | 362133 | 373043 | 373359 | 373359 | 373359 | 373359 | 373359
| Remaining Early | 45 | 1454 | 2110 | 15638 | 20784 | 26180 | 27363 | 29711 | 21348 | 21834 | 22574 | 25016 | 28952 | 29640 | 32280 | 31348 | 25857 | 10910 | 316 |  |  |  | 373359
| CUM Progress | 0.01205% | 0.4015% | 0.9669% | 5.155% | 10.72% | 17.73% | 25.06% | 33.02% | 38.74% | 44.59% | 50.63% | 57.33% | 65.09% | 73.03% | 81.67% | 90.07% | 96.99% | 99.92% | 100% | 100% | 100% | 100%
| Interval Progress | 0.01205% | 0.3894% | 0.5651% | 4.188% | 5.567% | 7.012% | 7.329% | 7.958% | 5.718% | 5.848% | 6.046% | 6.7% | 7.754% | 7.939% | 8.646% | 8.396% | 6.926% | 2.922% | 0.08464% | 0% | 0% | 0%